|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Ação da Região 12**  **Data: 05/06/2021**  Responsáveis pela informação: João Schemmer – Secretário Executivo da AMAJA / Prefeita Marcia Rossatto Fredi – Coordenadora dos Prefeitos R12  A Região 12, de Cruz Alta, formada pelos municípios de Boa Vista do Incra, Boa Vista do Cadeado, Colorado, Cruz Alta, Fortaleza dos Valos, Ibirubá, Jacuizinho, Quinze de Novembro, Saldanha Marinho, Santa Bárbara do Sul, Selbach, Salto do Jacuí, Tupanciretã reuniram-se virtualmente após a participação na reunião com o Comitê Técnico do Governo do Estado na tarde de 04/06/2021, e em sua avaliação depois de novo ALERTA emite o seguinte PLANO DE AÇÃO: | | | | | | |
| **AÇÃO** | **RESPONSÁVEL** | **O QUE (DEFINIÇÃO DA AÇÃO)** | **RECURSOS NECESSÁRIOS** | **RESULTADO ESPERADO** | **COMENTÁRIOS ADICIONAIS** | **MÉTRICAS (DE ACOMPANAHMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÃO)** |
| Articulação entre os municípios da Região | Coordenadoria Regional de Saúde e Representantes da Secretaria de Saúde dos municípios | Reunião Virtual com a presença dos Secretários de saúde de cada um dos municípios da região 12 e um representante da 9@ CRS. | Internet,  Sala virtual,  Profissionais/ recursos humanos para propor e avaliar as ações e analisar os dados semanais. | Análise em conjunto de cada município e região como um todo.  Reforço das ações e troca de informações  Ações coordenadas na região | Reunindo-se com o objetivo de proporcionar a informação, e a compreensão de ideias para a elaboração/avaliação do Plano de Ação.  Escolha de um dos membros dessa equipe regional para acompanhar as reuniões do GT do Governo do Estado do RS. | Ocupação e/ou sobrecarregamento dos serviços de saúde;  Análise dos dados de números de confirmados  Análise dos números de vacinados / esquema vacinal completo |
| Plano Municipal de Vacinação | Secretarias Municipais de Saúde | Logística de Vacinação: locais diferenciados (drive-thrus, sala de vacina) e dias (úteis, final de semana e / ou feriados) de acordo com a chegada das vacinas e em horários estendidos.  Logística de registros:  Organizar as equipes para o registro  Logística de comunicação:  Divulgar e conscientizar sobre a importância da vacinação. | Vacinas;  Insumos;  Freezer,  Equipes;  Suporte de infraestrutura e recursos humanos para a realização dos trabalhos. | Aplicação do Plano Municipal de Vacinação C-19 onde constem:  i)Metas e critérios para aplicação das 2 doses;  II) Recursos humanos disponíveis e necessários;  III) Avaliação da estrutura física/infraestrutura dos postos de vacinação;  IV) Busca ativa para a segunda dose;  V)Preenchimento dos dados no sistema e atualização dos registros;  VI)Cadeia de frio; |  |  |
| Política de Testes e rastreamento de contatos | Comitês Municipais de Enfrentamento a C-19 | Busca ativa e rastreamento dos contatos diariamente,  Para analisar e orientar (quem, quando, qual teste)  Seguir os documentos elaborados e analisados pelos CMSs. | Testes de antígeno;  Equipe. | Criação de uma política local de testes clara e orientativa sobre a testagem dos contatos;  Notificação/orientação de isolamento das pessoas que tiveram contato com o infectado em uma janela de 05 dias. | Testar os contatos rotineiramente e reportar a população sobre o desfecho dos suspeitos, além de orientar o isolamento familiar; | Identificação e orientação para todos os contatos próximos de positivados para C-19 nos últimos 5 dias;  Realização e resultados de testes antígenos. |
| Atenção Básica em Saúde | Gestor da atenção Primária | Atendimento ambulatorial a toda a população sobre casos suspeitos e confirmados de C-19. | Humanos;  Equipamentos e estrutura adequada. | Atendimento em serviços de saúde e disponibilização de medicamentos conforme a necessidade avaliada e descrição.  Acompanhamento de pessoas que já tiveram C-19 para identificação de sequelas. | Atender em sua totalidade, e com agilidade, a população que procurar os serviços de saúde, disponibilizando área própria e exclusiva para os suspeitos e com sintomas. | Número de atendimentos;  Horários estendidos; |
| Atenção Médico-hospitalar | Gestor da Atenção Terciária | Atendimento hospitalar (leitos covid, UTI) médico ambulatorial a todos os pacientes de C-19. | Infraestrutura, pessoal, fármacos, insumos, EPI”s, profissionais, equipamentos e estrutura adequada | Atendimento ambulatorial e hospitalar aos pacientes positivados para C-19 | Contar com a destinação de recursos do Estado para o HSVP, de Cruz Alta, para a aquisição de insumos e remédios , esse que é o hospital de referência para a R12. | Ocupação e sobrecarregamento de serviços de saúde.  Identificação de pessoas tratadas da C-19. |
| Ampliação dos Testes | Comitês Municipais, Gestores municipais | Ofertar mais testes antígenos; | Testes e equipes | Maior oferta de testes pelo SUS , incluindo testagem rápida (swab nasal) além de PCR | Ampliar a testagem e redução do índice de positividade | Número de Testes realizados em percentual a população;  Realização e resultados de testes antígenos. |
| Educação em Saúde | Vigilância e Comunicação;  Secretarias de Educação | Planos de funcionamento das escolas nos municípios (turnos de revezamento e medidas sanitárias, e outras) | Equipes  Intenet  Material de Divulgação. | Pessoas orientadas sobre medidas individuais e coletivas, preventivas, cuidados, etc.  Protocolos sanitários, afastamento e isolamento, etc. | Especial orientação quanto ao isolamento familiar  Público alvo: estudantes, professores, trabalhadores e profissionais da educação e outros como indústria, comércio e serviços | Palestras, reuniões, Associações Comerciais ou equivalentes; |
| Campanhas de comunicação | Equipe de comunicação dos municípios | Divulgação dos materiais orientativos diários nas plataformas digitais (facebook, instagram, twitter, etc)  Carro de som com frases e alertas sobre os cuidados e prevenção; | Humanos,  Carros de som,  Plataformas digitais, rádios, jornais, listas de transmissão etc. | Mensagens sobre prevenção, controle e tratamento da covid-19; nas mídias eletrônicas, rádio, jornal, etc. | Envolver Associações comerciais ou similares, Igrejas, Sindicatos e outros. | Materiais elaborados e divulgação. |
| Fiscalização Orientativa | Vigilância Sanitária / Brigada Militar | Divulgação de materiais e orientações em rádio, jornais, vídeos na internet, cards e outros. | Protocolos e materiais orientativos para divulgação e conscientização. | População orientada quanto aos protocolos, medidas de proteção individual e quanto ao número de pessoas (lotação dos espaços, uso correto da máscara e distanciamento) | Fiscalização do comercio, serviços, transporte público, elevadores, controle de espaços de acesso em geral. | Número de locais fiscalizados; |
| Fiscalização Punitiva | Vigilância Sanitária/ Brigada Militar | Sanções administrativas ou civis sobre o descumprimento das medidas determinadas, por exemplo: horários de funcionamento, número de pessoas, protocolo sanitário e outras. | Serviço de telefone para denúncia de aglomerações ou descumprimento (canal denúncia);  Recursos humanos para a fiscalização;  Protocolos estabelecidos e compartilhados entre os fiscais. | Fiscalizar a correta implementação das determinações legais e dos protocolos sanitários: uso da máscara, álcool gel, distanciamento e lotação máxima, ventilação, higiene, aglomeração. | Realização de força-tarefa das equipes de fiscalização. | Sanções emitidas quando não houver o cumprimento das medidas estabelecidas pelo município  Diminuição de pessoas descumprindo os protocolos locais  Diminuição da transmissão do vírus; |
| Monitoramento da implementação e avaliação do Plano de Ação | Comitês Municipais | Analisar os dados e se os protocolos são adequados para a realidade local ;  Adaptação de medidas sanitárias conforme a realidade local. | Humanos, reuniões virtuais | Ações implementadas na integralidade, na prática pelos municípios | Avaliação, acompanhamento nas reuniões ordinárias dos Comitês Municipais | Pessoas cumprindo as medidas sanitárias em todos os locais da cidade;  Ocupação e sobrecarregamento dos serviços de saúde;  Número de casos confirmados;  Número de pessoas com o esquema vacinal completo. |
| Campanha de restrição de Circulação | Equipes Municípios, Fiscais, Vigilância Sanitária e BM | Restrição de circulação de pessoas das 23;00 as 05;00 | Humanos, carros, telefones | Diminuição da circulação de pessoas nas vias e ruas da cidade. | Realização de “rondas” noturnas , com horários estendidos de fiscalização | Emissão de advertências, sanções quanto ao descumprimento. |